## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | DeliverEat | Realizar un pedido a comercio adherido
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo "lo antes posible" | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega". El carrito contiene productos. La fecha actual es 25/10/22 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de "$900". 6. El cliente selecciona la forma de entrega "lo antes posible". 7. El cliente confirma el pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que se confirmo el pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que se confirmo el pedido | Paso |  |  | 2022-10-25
TC_002 | Alta |  | Realizar un pedido a un comercio adherido con tarjeta "lo antes posible" | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega". El carrito contiene productos. La fecha actual es 25/10/22 | 1.El cliente selecciona la opción “Realizar pedido a un comercio adherido” 2.El cliente selecciona la ciudad “Córdoba” de la lista 3. El cliente ingresa la calle “Chacabuco”, el número “10” 4.El cliente selecciona como forma de pago “Tarjeta” 5.El cliente ingresa el número de la tarjeta “ 4522 5444 3423 2442 ” 6.El cliente ingresa el nombre y apellido del titular de la tarjeta “Pepito Ismael Sanchez” 7.El cliente ingresa la fecha de vencimiento “10/2027” 8. El cliente ingresa el código de seguridad 123 9.El cliente selecciona la opción de “Entrega lo antes posible” 10. El cliente oprime el botón “Confirmar” | El sistema muestra un mensaje indicando que se confirmo el pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que se confirmo el pedido | Paso |  |  | 2022-10-25
TC_003 | Alta |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo programando la fecha/hora de entrega | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son ". El carrito contiene productoas. Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22. El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de "$900". 6. El cliente selecciona la forma de entrega "fecha/hora de entrega". 7. El cliente ingresa la fecha "25/10/2022" y la hora "19:00". 8. El cliente confirma el pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que se confirmo el pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que se confirmo el pedido | Paso |  |  | 2022-10-25
TC_004 | Alta |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo sin seleccionar ningun producto | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega". El carrito se encuentra vacio. La fecha actual es 25/10/22. El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de "$900". 6. El cliente selecciona la forma de entrega "fecha/hora de entrega". 7. El cliente ingresa la fecha "25/10/2022" y la hora "19:00". 8. El cliente confirma el pedido | El sistema muestra un mensaje de error indicando que debe seleccionar al menos un producto | El sistema no muestra nada | Fallo | Se esperaba que el sistema le haga saber al usuario que no tiene ningun producto en el carrito | 1 | 2022-10-25
TC_005 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido con una tarjeta invalida | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22. El monto del carrito es de $2600 | 1.El cliente selecciona la opción “Realizar pedido a un comercio adherido” 2.El cliente selecciona la ciudad “Córdoba” de la lista 3. El cliente ingresa la calle “Chacabuco”, el número “10” 4.El cliente selecciona como forma de pago “Tarjeta” 5.El cliente ingresa el número de la tarjeta “ 6022 5444 3423 2442 ” | El sistema muestra un mensaje de error indicando que debe ingresar una combinacion de numeros de tarjeta validos | El sistema no muestra nada | Fallo | Se esperaba que no se aceptara la tarjeta | 2 | 2022-10-25
TC_006 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido con tarjeta Mastercard | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22. El monto del carrito es de $2600 | 1.El cliente selecciona la opción “Realizar pedido a un comercio adherido” 2.El cliente selecciona la ciudad “Córdoba” de la lista 3. El cliente ingresa la calle “Chacabuco”, el número “10” 4.El cliente selecciona como forma de pago “Tarjeta” 5.El cliente ingresa el número de la tarjeta “ 5522 5444 3423 2442 ” (MasterdCard) 6.El cliente ingresa el nombre y apellido del titular de la tarjeta “Pepito Ismael Sanchez” 7.El cliente ingresa la fecha de vencimiento “10/2027” 8. El cliente ingresa el código de seguridad 123 9.El cliente selecciona la opción de “Entrega lo antes posible” 10. El cliente oprime el botón “Confirmar” | El sistema muestra un mensaje con la confirmacion del pedido | El sistema muestra un mensaje con la confirmacion del pedido | Paso |  |  | 2022-10-25
TC_007 | Media |  | realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo sin indicar el monto a pagar | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22. El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de " ". | El sistema muesta un mensaje "Se debe ingresar el monto con el que se va a abonar" | El sistema muestra un mensaje de monto invalido | Paso |  |  | 2022-10-25
TC_008 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo,programando una fecha de entrega no valida | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22. El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de "$900". 6. El cliente selecciona la forma de entrega "fecha/hora de entrega". 7. El cliente ingresa la fecha "20/10/2022" y la hora "12:00" | El sistema deberia informar que la fecha ingresada es menor a la fecha actual | El sistema no indica que la fecha ingresada es menor a la fecha actual | Fallo | El sistema permite que se ingrese una fecha menor a la actual | 3 | 2022-10-25
TC_009 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo con monto inferior al costo | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta". Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega". La fecha actual es 25/10/22. El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de " 320". | El sistema muestra mensaje de que ingrese un monto valido | El sistema muestra mensaje de que ingrese un monto valido | Paso |  |  | 2022-10-25
TC_010 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo con monto negativo | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta". Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega". La fecha actual es 25/10/22. El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de " -325". | El sistema muestra mensaje de que ingrese un monto valido | El sistema muestra mensaje de que ingrese un monto valido | Paso |  |  | 2022-10-25
TC_011 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo, programando una hora de entrega no valida | "El usuario ""Pepito"" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades ""Córdoba"", ""Carlos Paz"", ""Villa Allende"", ""Unquillo"" Las formas de pago disponibles son ""Efectivo y Tarjeta"" Las formas de entrega disponibles son ""Lo antes posible y fecha/hora de entrega"" La fecha actual es 25/10/22 El monto del carrito es de $2600" | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de "$2700". 6. El cliente selecciona la forma de entrega "fecha/hora de entrega". 7. El cliente ingresa la fecha "25/10/2022" y hora "09:00" 8. El cliente confirma el pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que la hora no es valida | El sistema no muestra nada | Fallo | El sistema permite que se ingrese una hora menor a la actual | 4 | 2022-10-25
TC_012 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo, ingresando una calle invalida | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22 El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "12312321312" | El sistema muestra un mensaje indicando que la calle no es valida | El sistema no muestra nada | Fallo | El sistema permite que se ingrese cualquier cosa en el campo | 5 | 2022-10-25
TC_013 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido en efectivo, ingresando un numero de calle invalida | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22 El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "asd". | El sistema muestra un mensaje indicando que el numero de calle no es valido | El sistema muestra mensaje de "Max 5 digitos" | Fallo | El sistema muestra mensaje de "Max 5 digitos", que no se corresponde con el hecho de que en el campo haya texto de tipo char | 6 | 2022-10-25
TC_014 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido con tarjeta, ingresando un nombre de titular invalido | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22 El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito". 5. El cliente selecciona la opcion "Mastercard" 6. El cliente selecciona la forma de entrega "Lo antes posible". 7. El cliente ingresa en nombre del titular "123" | El sistema muestra un mensaje indicando que se ingrese un nombre valido | El sistema no muestra nada | Fallo | El sistema no valida que el nombre sea un nombre valido | 7 | 2022-10-25
TC_015 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido con tarjeta, ingresando un apellido de titular invalido | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22 El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito". 5.El cliente selecciona la opcion "Mastercard" 6. El cliente selecciona la forma de entrega "Lo antes posible". 7. El cliente ingresa en nombre del titular "Pepito Ismal" 8. El cliente ingresa en apellido del titular "123" | El sistema muestra un mensaje indicando que se ingrese un apellido valido | El sistema no muestra nada | Fallo | El sistema no valida que el nombre sea un apellido valido | 8 | 2022-10-25
TC_016 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido con tarjeta, ingresando una fecha de vencimiento de tarjeta invalida | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22 El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito". 5. El cliente selecciona la opcion "Mastercard" 6. El cliente selecciona la forma de entrega "Lo antes posible". 7. El cliente ingresa en nombre del titular "Pepito Ismal" 8. El cliente ingresa en apellido del titular "Sanchez" 9. El cliente ingresa en numero de tarjeta " 4522 5444 3423 2442" 10. El cliente ingresa en fecha de vencimiento "01/22" | El sistema indica que la fecha ingresada es menor a la fecha actual | El sistema no muestra nada | Fallo | El sistema no valida que la fecha sea mayor a la fecha actual | 9 | 2022-10-25
TC_017 | Media |  | Realizar un pedido a un comercio adherido con tarjeta, ingresando una CVC invalido | El usuario "Pepito" tiene la sesion iniciada. Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Córdoba", "Carlos Paz", "Villa Allende", "Unquillo" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 25/10/22 El monto del carrito es de $2600 | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito". 5. El cliente selecciona la opcion "Mastercard" 6. El cliente selecciona la forma de entrega "Lo antes posible". 7. El cliente ingresa en nombre del titular "Pepito Ismal" 8. El cliente ingresa en apellido del titular "Sanchez" 9. El cliente ingresa en numero de tarjeta " 4522 5444 3423 2442" 10. El cliente ingresa en fecha de vencimiento "01/22" 11. El cliente ingresa en CVC "1234" | El sistema debe indicar un mensaje que diga que el formato del codigo es incorrecto | El sistema no muestra nada | Fallo | El sistema no valida que el codigo CVC corresponda a una tarjeta mastercard | 10 | 2022-10-25
TC_018 | Media
TC_019
TC_020
TC_021
TC_022
TC_023
TC_024
TC_025
TC_026
TC_027
TC_028
TC_029
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para repruducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | TC_004 | 2022-10-25 | El sistema no le indica al usuario que no tiene productos en el carrito por lo cual el mismo no sabe porque no puede ejecutar la operación | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de "$900". 6. El cliente selecciona la forma de entrega "fecha/hora de entrega". 7. El cliente ingresa la fecha "25/10/2022" y la hora "19:00". 8. El cliente confirma el pedido | Menor | Media | Creado
2 | TC_005 | 2022-10-25 | El sistema permite cualquier combinacion numerica de 16 valores por lo tanto no valida que sea la tarjeta correcta | 1.El cliente selecciona la opción “Realizar pedido a un comercio adherido” 2.El cliente selecciona la ciudad “Córdoba” de la lista 3. El cliente ingresa la calle “Chacabuco”, el número “10” 4.El cliente selecciona como forma de pago “Tarjeta” 5.El cliente ingresa el número de la tarjeta “ 6022 5444 3423 2442 ” | Critico | Alta | Creado
3 | TC_008 | 2022-10-25 | El sistema permite que se ingrese cualquier fecha anterior a la actual del 2022. Es decir valida solamente que estemos en el año actual, pero no valida los meses y los dias | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de "$900". 6. El cliente selecciona la forma de entrega "fecha/hora de entrega". 7. El cliente ingresa la fecha "20/10/2022" y la hora "12:00" | Critico | Alta | Creado
4 | TC_011 | 2022-10-25 | El sistema no valida la hora | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "efectivo". 5. El cliente ingresa el monto de "$2700". 6. El cliente selecciona la forma de entrega "fecha/hora de entrega". 7. El cliente ingresa la fecha "25/10/2022" y hora "09:00" 8. El cliente confirma el pedido | Critico | Alta | Creado
5 | TC_012 | 2022-10-25 | El sistema no valida que la calle corresponda a una calle valida | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "12312321312" | Severo | Media | Creado
6 | TC_013 | 2022-10-25 | El sistema no valida que en el numero de calle se ingresen solo numeros | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "asd". | Severo | Media | Creado
7 | TC_014 | 2022-10-25 | El sistema no valida que en el campo del titular se ingrese un nombre valido | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito". 5. El cliente selecciona la opcion "Mastercard" 6. El cliente selecciona la forma de entrega "Lo antes posible". 7. El cliente ingresa en nombre del titular "123" | Critico | Alta | Creado
8 | TC_015 | 2022-10-25 | El sistema no valida que en el campo del titular se ingrese un apellido valido | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito". 5.El cliente selecciona la opcion "Mastercard" 6. El cliente selecciona la forma de entrega "Lo antes posible". 7. El cliente ingresa en nombre del titular "Pepito Ismal" 8. El cliente ingresa en apellido del titular "123" | Critico | Alta | Creado
9 | TC_016 | 2022-10-25 | El sistema no valida que la fecha de vencimiento de la tarjeta sea mayor a la fecha actual | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito". 5. El cliente selecciona la opcion "Mastercard" 6. El cliente selecciona la forma de entrega "Lo antes posible". 7. El cliente ingresa en nombre del titular "Pepito Ismal" 8. El cliente ingresa en apellido del titular "Sanchez" 9. El cliente ingresa en numero de tarjeta " 4522 5444 3423 2442" 10. El cliente ingresa en fecha de vencimiento "01/22" | Critico | Alta | Creado
10 | TC_017 | 2022-10-25 | El sistema no valida que el codigo CVC de la tarjeta tenga el formato valido, incluso no valida que el codigo CVC corresponda a la tarjeta que se indico anteriormente, teniendo en cuenta que solo se aceptan tarjetas MASTERCARD | 1. El Cliente selecciona la opcion "Realizar Pedido a un comercio adherido" 2. El cliente seleccion la ciudad de "Carlos Paz". 3. El cliente ingresa la calle "Estrada"y el numero "113". 4. el cliente selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito". 5. El cliente selecciona la opcion "Mastercard" 6. El cliente selecciona la forma de entrega "Lo antes posible". 7. El cliente ingresa en nombre del titular "Pepito Ismal" 8. El cliente ingresa en apellido del titular "Sanchez" 9. El cliente ingresa en numero de tarjeta " 4522 5444 3423 2442" 10. El cliente ingresa en fecha de vencimiento "01/22" 11. El cliente ingresa en CVC "1234" | Critico | Alta | Creado
11
12
13
14
15

## Clases de Equivalencia
CLASES DE ENTRADA |  |  | CLASES DE SALIDA
Condicion Externa | Clases de equivalencias valida | Clases de Equivalencias invalidas | Condicion Externa | Clases de equivalencias valida | Clases de Equivalencias invalidas
Calle de la dirección de envio | Calle dentro del area de cobertura | Calle fuera del area de cobertura No se ingresa ninguna Calle La Calle No pertenece a La zona de cobertura | Calle de la dirección de envio |  | Mensaje de error indicando que se debe ingresar una calle que se encuentre dentro del area de cobertura
Ciudad (listado) | Ciudad Existente | No selecciono nada | Ciudad (listado) |  | Mensaje de error indicando que se debe seleccionar una ciudad de la lista
Numero de la direccion de envio | Numero entero y positivo | Numero decimal Numero negativo Carácter Invalido No se ingresa nada | Numero de la direccion de envio |  | Mensaje de error indicando que se debe ingresar un número correcto
Referencia | Caracteres alfa numericos | Se ingresa mas caracteres que la cantidad maxima permitida | Referencia |  | Mensaje informando que se paso del numero de caracteres validos para la referencia
Monto | Caracter numerico entero o decimal mayor o igual al monto a abonar | Ingresa monto negativo Ingresa letras Ingresa monto menor al abonar No ingresa nada | Monto |  | Mensaje de error informando que se introdujo un monto invalido
Forma de Pago | Forma de pago existente | No se selecciona | Forma de Pago |  | Mensaje de error informando que se debe seleccionar una forma de pago
Numero de tarjeta | Numero de 16 digitos que contenga el formato de la tarjeta | No se ingresa nada Se ingresan mas de 16 digitos Se ingresan menos de 16 digitos Se ingresan caracteres distinto al numerico real | Numero de tarjeta |  | Mensaje de error informando que se ingreso un numero de tarjeta invalida
Nombre titular | Cadena de texto correspondiente al nombre del titular de la tarjeta | Cadena de texto no correspondiente al titular de la tarjeta No ingresa nada Ingresa caracteres numericos | Nombre titular |  | Mensaje de error informando que se ingreso mal el nombre del titular
Fecha vencimiento | Fecha en formato MM/AAAA igual o posterior a fecha actual | Fecha ingresada menor a la fecha actual No ingresa fecha Fecha en formato distinto al valido | Fecha vencimiento |  | Mensaje de error indicando que la fecha de vencimiento es erronea
Codigo CVC | Codigo en formato NNN | Caracter que no sea numerico Se ingresan mas o menos de 3 digitos No ingresa valor Ingresa un CVC invalido | Codigo CVC |  | Mensaje de error informando que el codigo CVC es erroneo
Recepcion | Selecciona un tipo de recepcion existente | No se selecciona nada | Recepcion |  | Mensaje de error informando que no se selecciono nada
Fecha Recepcion | Fecha en formato DD/MM/AAA mayor o igual a la fecha actual y dentro del plazo establecido | Fecha en formato DD/MM/AAAA anterior a la actual Fecha ingresada mayor al plazo de 7 dias | Fecha Recepcion |  | Mensaje de error indicando que la fecha de recepción es erronea
Hora Recepcion | Hora en formato MM/HH dentro del horario de atencion | Hora en formato MM/HH fuera del horario de atencion | Hora Recepcion |  | Mensaje de error informando hora de recepcion incorrecta
Carrito de Compras | Se añade almenos un producto a la lista de carrito | No se añaden productos | Carrito de Compras |  | Mensaje de error indicando que el carrito no posee productos
|  |  | Pedido | Mensaje informando que el pedido se realizó correctamente